## Cronograma
Cronograma de Actividades Amaterasu
Actividad | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Git y Convenciones | 2021-06-05
Interfaz Grafica
Diseño de Imágenes
Interfaz de Control
Implementacion de la BD
Vaciado de datos
Validaciones
Contruccion Procesos del lado del servidor (backend)
Testing
Fase de correccion de errores
Pruebas finales
Entrega del sistema

## Bitacora
Fecha | Actividad | Descripcion
2021-06-05 | Creacion del GIT y Convenciones de trabajo | Se trabajo la creacion de un repositorio en GitHub
Se vinculo el trabajo con ramas en VSC y GIT
Construccion de carpetas del proyecto
Asignacion de trabajos equitativos